## Hoja1
Bitácora Grupal: Analisis El Tostador

Integrantes:	Carlos	Christofer
	Anthony	Kenneth

Personas Presentes	Detalles Acoradados	Fecha
Carlos Fernandez	Primera entrevista con los encargados del negocio el Tostador.	20/08/2016
Anthony Paguaga
Christofer Zuñiga
Kenneth Montero

Carlos Fernandez	Realización del primer diagrama UML.	21/08/2016
Anthony Paguaga
Christofer Zuñiga
Kenneth Montero

Carlos Fernandez	Se realizaron correcciones al diagrama UML de acuerdo a las espesificaciones del profesor dadas el 21 de agosto del 2016	26/08/2016
Anthony Paguaga
Christofer Zuñiga
Kenneth Montero

Carlos Fernandez	Reasignación de tareas para el próximo avance del proyecto. / Anthony--Doc. Contrato / Kenneth--Desarrollo de bitácora / Chriz------Cambios modelo UML / Carlos----Realización cronograma	26/08/2016
Anthony Paguaga
Christofer Zuñiga
Kenneth Montero

Carlos Fernandez	Carlos-->Realizacion de casos de uso: / Actualizar pedido, / RecibirPedido, / RealizarPedidoSucursal, / RealizarPedidoProveedor, / RealizarVenta, / RecibirPedido / Kenneth-->Caso de uso: Administrador / AdministrarEmpleado / Realización Cronograma-Contrato / Chris--> Actualizaciones modelo E-R base de datos, / Creación de base de datos. / Realización priorización de casos de uso. / Pagua--> Caso de uso: / Registrar Producto, / NotificarRetrasoPedidoSucursal. / Realización contrato de software.	04/09/2016 / 05/09/2016 / 06/09/2016
Anthony Paguaga
Christofer Zuñiga
Kenneth Montero